## Sheet1
山东万顺市政建设有限公司采购计划单
项目名称：凌河镇高标准农田道路工程 采购计划报备人（联系人及电话）：董海龙13953661173
序号 | 日期 | 劳务队伍名称 | 规格型号 | 采购单位 | 采购数量 | 质量要求 | 资质要求 | 付款方式 | 截标时间 | 进场时间 | 备注 | 税率 | 含税单价 | 含税合价
1 | 2026.5.30 | 混凝土浇筑队伍 | 浇筑18厘米厚C30混凝土路面，路面宽度3米。 | 平方米 | 3444 | 施工队伍自带18厘米高钢模板，自带抹面提浆机，路面浇筑完成后收光抹面。自带割缝机，割缝深度必须满足9厘米。必须自带两台工程三轮车，进行混凝土倒运。自带地膜，割缝完成后覆盖地膜后压上土进行路面养护。 | / | 完成工程量的90%后付至已完工程量价款的80%，全部完成后付至总价款的95%，剩余部分验收合格后付清。 | 2026.6.2 | 2026.6.4 | 两个村共5条路，6月5号浇筑2条路共计1581平方，6月6日浇筑3条路共计1863平方。必须配备足够2300米模板，6月4日支设1054米模板，6月5日支设1250米模板